সেকশন: ৩

আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তরের লক্ষ্যমাত্রাসমূহের ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন (জুলাই-সেপ্টেম্বর/২০১৮)

| কৌশলগত উদ্দেশ্য | কার্যক্রম | কর্মসম্পাদন সূচক | একক | লক্ষ্যমাত্রা (২০১৮-১৯) | ত্রৈমাসিক লক্ষ্যমাত্রা (জুলাই-সেপ্টে/১৮) | ত্রৈমাসিক অর্জন (জুলাই-সেপ্টে/২০১৮) | মন্তব্য |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ১। বুদ্ধিবৃত্তিক প্রকাশনার সমন্বয়ে জাতীয় তথ্যভান্ডার সমৃদ্ধকরণ | ১.১. নতুন ও মৌলিক প্রকাশনা সংগ্রহকরণ | ১.১.১. সংগৃহীত প্রকাশনা | সংখ্যা | ৫,২০০ | ৬০০ | ৪০৪ কপি | অর্জন হয়নি |
|  | ১.২. গবেষক ও পাঠকসেবা | ১.২.১. গবেষক ও পাঠক আগমন | জন | ১৯,০০০ | ৪,৭২৫ | ৭,৯০৬ জন | অর্জিত |
|  | ১.৩. ISBN নম্বর প্রদান | ১.৩.১. ইস্যুকৃত ISBN | সংখ্যা | ৭,০০০ | ১,০০০ | ১,০৪৩ টি | অর্জিত |
|  | ১.৪. আরকাইভাল নথিপত্র সংগ্রহ | ১.৪.১. সংগৃহীত নথিপত্র | নথির সংখ্যা | ৬০০ | ১২৫ | ১৪৩ টি | অর্জিত |
|  | ১.৫. গবেষণা ও রেফারেন্স সেবা | ১.৫.১. গবেষক আগমন | জন | ৬৫০ | ১৫০ | ১১১ জন | অর্জন হয়নি |
| ২। আরকাইভাল নথিপত্র সংগ্রহ, সংরক্ষণ, ডিজিটাইজেশন ও প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ | ২.১.তথ্যসামগ্রী শ্রেণিকরণ, নথিপত্র প্রক্রিয়াকরণ, ডাটা এন্ট্রির মাধ্যমে ডিজিটাল ক্যাটালগ তৈরি এবং বই, পত্রপত্রিকা ও নথিপত্র মেরামত ও বাঁধাই | ২.১.১. বইয়ের শ্রেণিকরণ নম্বর প্রদান | সংখ্যা | ৪,৫০০ | ১,০০০ | ১,২৬৪টি | অর্জিত |
|  |  | ২.১.২. নথিপত্র প্রক্রিয়াকরণ | সংখ্যা | ৫,০০০ | ১,১০০ | ৫,৮৮২ টি | অর্জিত |
|  |  | ২.১.৩. বই ও পত্রিকার ডিজিটাল ক্যাটালগ | সংখ্যা | ৭,০০০ | ১,৭০০ | ১,৪৮৭ টি | অর্জন হয়নি |
|  |  | ২.১.৪. বই, পত্রপত্রিকা ও নথিপত্র মেরামত ও বাঁধাই | সংখ্যা | ১,২০০ | ৩০০ | ৩৭৫ ভলিয়ুম | অর্জিত |
|  | ২.২. তথ্যসামগ্রীর ডিজিটাইজেশন (স্ক্যানিং) এবং আরকাইভস ও গ্রন্থাগার দিবস উদযাপন | ২.২.১. বই, পত্রপত্রিকা ও নথিপত্র ডিজিটাইজকরণ | ইমেজ সংখ্যা | ২,৫০,০০০ | ৬২,৫০০ | ৬৯,৫০৮ টি ইমেজ | অর্জিত |
|  |  | ২.২.২. আরকাইভস ও গ্রন্থাগার দিবস উদযাপন | সংখ্যা | ২ | -- | --- | অর্জন হয়নি |
|  | ২.৩. পেশাগত প্রশিক্ষণ প্রদান | ২.৩.১. আরকাইভস ও গ্রন্থাগার পেশাজীবিদের প্রশিক্ষণ প্রদান | জন | ৮০ | ৪০ | ৫৪ জন | অর্জিত |
|  | ২.৪. সেমিনার ও ওয়ার্কশপ আয়োজন | ২.৪.১. সচেতনতা ও প্রচারণা বৃদ্ধির জন্য সেমিনার ও ওয়ার্কশপ | সংখ্যা | ৪ | ০১ | ০১ টি | অর্জিত |

আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তরের আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ

(মোট মান-২৫)

| কলাম-১ | কলাম-২ | কলাম-৩ | কলাম-৪ | কলাম-৫ | কলাম-৬ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| কৌশলগত উদ্দেশ্য (Strategic Objectives) | কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান (Weight of Strategic Objectives) | কার্যক্রম (Activities) | কর্মসম্পাদন সুচক (Performance Indicator) | একক (Unit) | কর্মসম্পাদন সূচকের মান (Weight of PI) | লক্ষ্যমাত্রার মান ২০১৮-১৯ |
|  |  |  |  |  |  | অসাধারণ (Excellent) | অতি উত্তম (Very Good) | উত্তম (Good) | চলতি মান (Fair) | চলতিমানের নিম্নে (Poor) | ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন (জুলাই-সেপ্টেম্বর/২০১৮) |
|  |  |  |  |  |  | ১০০% | ৯০% | ৮০% | ৭০% | ৬০% |  |
| বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাসত্মবায়ন জোরদারকরণ | ৩ |
|  |  | মাঠ পর্যায়ের কার্যালয়ের সঙ্গে ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর ও ওয়েবসাইটে আপলোড | বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত | তারিখ | ০.৫ | ২০ জুন’ ১৮ | ২১ জুন’ ১৮ | ২৪ জুন’ ১৮ | - | - | ১০ জুন ২০১৮ চুক্তি স্বাক্ষরিত |
|  |  | ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির অর্ধবার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন সংশিস্নষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগে দাখিল | মূল্যায়ন প্রতিবেদন দাখিলকৃত | তারিখ | ০.৫ | ১৭ জানুয়ারি ২০১৯ | ২০ জানুয়ারি ২০১৯ | ২১ জানুয়ারি ২০১৯ | ২২ জানুয়ারি ২০১৯ | ২৩ জানুয়ারি ২০১৯ | [ নির্ধারিত সময়ে মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রেরণ করা হবে। |
|  |  | মাঠ পর্যায়ের কার্যালয়ের ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির অর্ধবার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন পর্যালোচনামেত্ম ফলাবর্তক (feedback) মন্ত্রণালয়/বিভাগে | ফলাবর্তক (feedback) প্রদত্ত | তারিখ | ১ | ২৪ জানুয়ারি ২০১৯ | ৩১ জানুয়ারি ২০১৯ | ০৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ | ০৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ | ১১ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ | নির্ধারিত সময়ে মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রেরণ করা হবে। |
|  |  | সরকারি কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতিসহ অন্যান্য বিষয়ে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য প্রশিক্ষণ আয়োজন | আয়োজিত প্রশিক্ষণের সময় | জনঘণ্টা | ১ | ৬০ | -- | -- | -- | -- | ২২ ঘন্টা অভ্যন্তরীণ দেয়া হয়েছে। |
| বকার্যপদ্ধতি, কর্মপরিবেশ ও সেবার মানোন্নয়ন | ১০ | ই-ফাইলিং পদ্ধতি বাস্তবায়ন | ফ্রন্ট ডেস্কের মাধ্যমে গৃহীত ডাক ই-ফাইলিং সিস্টেমে আপলোডকৃত | % | ১ | ৮০ | ৭০ | ৬০ | ৫৫ | ৫০ | ৭৩৬টি ডাক (৭৫৬টির মধ্যে) আপলোড করা হয়েছে। (৯৭.৩৫%) |
|  |  |  | ই-ফাইলে নথি নিস্পত্তিকৃত | % | ১ | ৫০ | ৪৫ | ৪০ | ৩৫ | ৩০ | ২৭১টি নথি (২৯৩টির মধ্যে)নিষ্পন্ন করা হয়েছে। (৯২.৪৯%) |
|  |  |  | ই-ফাইলে পত্র জারীকৃত | % | ১ | ৪০ | ৩৫ | ৩০ | ২৫ | ২০ | ১৩২টি পত্র (১৪৫টির মধ্যে)জারী করা হয়েছে। (৯১.০৩%) |
|  |  | দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক অনলাইন সেবা চালু করা | ন্যূনতম একটি নতুন ই-সার্ভিস চালুকৃত | তারিখ | ১ | ১০ জানুয়ারি ২০১৯ | ২৪ জানুয়ারি ২০১৯ | ২৮ জানুয়ারি ২০১৯ | ৩১ মার্চ ২০১৯ | ৩০ এপ্রিল ২০১৯ | কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। |
|  |  | পিআরএল শুরুর ২ মাস পূর্বে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর পিআরএল ও ছুটি নগদায়নপত্র জারি করা | পিআরএল আদেশ জারীকৃত | % | ১ | ১০০ | ৯০ | ৮০ | -- | -- | ১৩/৮/১৮ইং প্রাপ্ত ১টি যা নিষ্পত্তি করা হয়েছে । ১০০% |
|  |  |  | ছুটি নগদায়নপত্র জারিকৃত | % | ১ | ১০০ | ৯০ | ৮০ | -- | -- | ১৯/৯/১৮ইং প্রাপ্ত ১টি যা নিষ্পত্তি করা হয়েছে । ১০০% |
|  |  | সিটিজেন্স চার্টার বাস্তবায়ন | হালনাগাতকৃত সিটিজেনস চার্টার অনুযায়ী প্রদত্ত সেবা | % | ১ | ৮০ | ৭৫ | ৭০ | ৬০ | ৫০ |
|  |  | অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা বাসত্মবায়ন | নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অভিযোগ নিষ্পত্তিকৃত | % | ০.৫ | ৭৫ | ৭০ | ৬৫ | ৬০ | ৫০ | প্রাপ্ত ২টি অভিযোগই নিষ্পত্তি করা হয়েছে । ১০০% |
|  |  | সেবার মান সম্পর্কে সেবা গ্রহীতাদের মতামত পরিবীক্ষণের ব্যবস্থা চালু করা | সেবা গ্রহীতাদের মতামত পরিবীক্ষণের ব্যবস্থা চালুকৃত | তারিখ | ০.৫ | ৩১ ডিসেম্বর ২০১৮ | ১৫ জানুয়ারি ২০১৯ | ০৭ ফেব্রম্নয়ারি ২০১৯ | ১৭ ফেব্রম্নয়ারি ২০১৯ | ২৮ ফেব্রম্নয়ারি ২০১৯ | ৩০ সেপ্টেম্বর’১৮মতামত পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। |
|  |  | দপ্তর/সংস্থা ও অধীস্থ কার্যালয়সমূহের উদ্ভাবনী উদ্যোগ ও Small Improvement Project(SIP) বাসত্মবায়ন | উদ্ভাবনী উদ্যোগ ও ÿুদ্র উন্নয়ন প্রকল্প (SIP) সমূহের হালনাগাদ ডাটাবেইজ ওয়েবসাইটে প্রকাশিত | তারিখ | ১ | ০৩ ফেব্রুয়ারি’১৯ | ১১ ফেব্রুয়ারি’১৯ | ১৮ ফেব্রুয়ারি’১৯ | ২৫ ফেব্রুয়ারি’১৯ | ০৪ মার্চ ’১৯ | কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। |
|  |  |  | ডাটাবেইজ অনুযায়ী ন্যূনতম দু’টি নতুন উদ্ভাবনী উদ্যোগ/ক্ষুদ্র উন্নয়ন প্রকল্প (SIP) চালুকৃত | তারিখ | ১ | ০৮ এপ্রিল’ ২০১৯ | ২২ এপ্রিল’ ২০১৯ | ০২ মে, ২০১৯ | ১৬ মে, ২০১৯ | ৩০ মে, ২০১৯ |
| নাই আর্থিক ও সম্পদ ব্যবস্থাপনার উন্নযন | ৯ | অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি কার্যক্রমের উন্নয়ন | ত্রিপক্ষীয় সভায় অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য সুপারিশকৃত | % | ১ | ৬০ | ৫৫ | ৫০ | ৪৫ | ৪০ | নাই |
|  |  |  | অডিট আপত্তি নিষ্পত্তিকৃত | % | ১ | ৫০ | ৪৫ | ৪০ | ৩৫ | ৩০ |
|  |  | স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তির হালনাগাদ তালিকা প্রস্ত্তত করা | স্থাবর সম্পত্তির তালিকা হালনাগাদকৃত | তারিখ | ১ | ০৩ ফেব্রম্নয়ারি’১৯ | ১১ ফেব্রম্নয়ারি’১৯ | ১৮ ফেব্রম্নয়ারি’১৯ | ২৫ ফেব্রম্নয়ারি’১৯ | ০৪ মার্চ’ ১৯ | কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। |
|  |  |  | অস্থাবর সম্পত্তির তালিকা হালনাগাদকৃত | তারিখ | ১ | ০৩ ফেব্রম্নয়ারি’১৯ | ১১ ফেব্রম্নয়ারি’১৯ | ১৮ ফেব্রম্নয়ারি’১৯ | ২৫ ফেব্রম্নয়ারি’১৯ | ০৪ মার্চ’ ১৯ | কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। |
|  |  | বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাসত্মবায়ন | বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়িত | % | ২ | ১০০ | ৯৫ | ৯০ | ৮৫ | ৮০ | --- |
|  |  | অব্যবহৃত/অকেজো যানবাহন বিদ্যমান নীতিমালা অনুযায়ী নিষ্পত্তিকরণ | নিষ্পত্তিকৃত | তারিখ | ১ | ৮০ | ৭৫ | ৭০ | ৬০ | ৫০ |
|  |  | বকেয়া বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ | বিদ্যুৎ বিল পরিশোধিত | % | ১ | ১০০ | ৯৫ | ৯০ | ৮৫ | ৮০ | পরিশোধিত |
|  |  | শূন্য পদের বিপরীতে নিয়োগ প্রদান | নিয়োগ প্রদানকৃত | সংখ্যা | ১ | ৮০ | ৭০ | ৬০ | ৫০ | ৪০ | কার্যক্রম চলমান রয়েছে |
| জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল ও তথ্য অধিকার বাসত্মবায়ন জোরদারকরণ | ৩ | জাতীয় শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা ও পরিবীক্ষণ কাঠামো বাসত্মবায়ন | ত্রৈমাসিক পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন দাখিলকৃত | সংখ্যা | ১ | ৪ | ৩ | -- | -- | -- | ৭/১০/১৮, প্রেরণ করা হয়েছে। |
|  |  |  | জাতীয় শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা ও পরিবীক্ষণ কাঠামোয় অন্তর্ভুক্ত লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়িত | % | ০.৫ | ১০০ | ৯৫ | ৯০ | ৮৫ | ৮০ | কার্যক্রম চলমান রয়েছে |
|  |  | তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকরণ | সকল অনলাইন সেবা তথ্য বাতায়নে সংযোজিত | % | ০.৫ | ১০০ | ৯০ | ৮০ | -- | -- | কার্যক্রম চলমান রয়েছে |
|  |  |  | তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকৃত | % | ০.৫ | ১০০ | ৯০ | ৮০ | -- | -- |
|  |  | দপ্তর/সংস্থার ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন ও ওয়েবসাইটে প্রকাশ | বার্ষিক প্রতিবেদন ওয়েবসাইটে প্রকাশিত | তারিখ | ০.৫ | ১৮ অক্টোবর ২০১৮ | ৩১ অক্টোবর ২০১৮ | ১৫ নভেম্বর ২০১৮ | ২৯ নভেম্বর ২০১৮ | ০৬ ডিসেম্বর ২০১৮ | নির্ধারিত সময়ে ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হবে। |

# Text boxes

সিটিজেনস চার্টার অনুযায়ী  সেবা দেয়া হচ্ছে

কার্যক্রম চলমান রয়েছে

কার্যক্রম চলমান রয়েছে

কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

নাই